## Sheet1
海翠翡琳项目进度表
开发 | UI设计 | 产品 | 项目组
周末 |  | 测试
| 计划总周期（48天） |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 周末 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 周末 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 周末 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 周末 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 周末 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 周末 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 周末 |  | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 周末 |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 周末 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
序号 | 工期（天） |  | 项目内容 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-11-05 | 2016-11-06 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 2016-11-12 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 2016-11-27 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-10 | 2016-12-11 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 2016-12-18 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2016-12-30
1 | 7 |  | 原型设计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7
2 | 1 |  | 项目启动会 | [7 empty] | 1
3 | 5 |  | UI设计 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5
4 | 0.2 |  | 设计稿确定 | [15 empty] | 0.2
6 | 1 |  | 拿ERP接口文档 | [8 empty] | 1
7 | 0.1 |  | 开通微信服务号 | [8 empty] | 0.1
8 | 2 |  | 数据库设计 | [16 empty] | 1 | 2
9 | 10 |  | 前端开发 | [18 empty] | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10
10 | 16 |  | 后端开发 | [32 empty] | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
11 | 3 |  | 前端测试 | [56 empty] | 1 | 2 | 3
12 | 3 |  | 后端测试 | [59 empty] | 1 | 2 |  |  | 3 | 验收
1